## 项目总体页面
项目进度统计表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
全部 | 在跟踪的全部项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
未开始 | 未指派项目经理的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
工前准备阶段 | 工前准备阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
编写实施方案 | 编写实施方案阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
制定施工计划 | 制定施工计划的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
实施部署 | 实施部署阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
验收交维 | 验收交维阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
超期项目 | 存在超期现象的项目合计 | 根据项目计划超期结果统计 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
项目具体情况列表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序号 | 序号 | 顺序生成 | 数字 | 表格 | 文本
办事处 | 办事处 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目名称 | 项目名称 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
合同号 | 合同号 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目级别 | 项目级别 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
用户单位 | 用户单位 | PMS导入 | 超链接 |  | 超链接 | 用户维护项目表
用户服务等级 | 用户服务等级 | 用户管理带入 | 文本 |  | 文本
项目阶段 | 项目阶段 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目经理 | 项目经理 | 指派产生 | 下拉框 |  | 文本 | 人员
操作 | 查看具体项目 | 操作 | 超链接 |  | 超链接 | 项目信息表

## 导航栏 (hidden)
导航栏字段 | 结构
基本信息 | 1级
项目信息 | 2级
团队成员 | 2级
工前准备 | 1级
用户信息录入 | 2级
工勘、分工界面 | 2级
需求分析 | 2级
制定施工计划 | 1级
施工计划 | 2级
实施方案 | 1级
编写实施方案 | 2级
实施部署 | 1级
上传到货签收单 | 2级
硬件实施 | 2级
配置调试 | 2级
业务联调 | 2级
割接上线 | 2级
验收交维 | 1级
现场培训 | 2级
满意度调查 | 2级
上传初验&终验 | 2级
上传交付件 | 2级

## 1.1项目跟踪页面
项目信息表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
项目名称 | 项目名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 项目名称
合同号 | 合同号 | PMS导入 | 文本 |  | 合同号
办事处 | 办事处 | PMS导入 | 文本 |  | 办事处
销售 | 销售 | PMS导入 | 文本 |  | 销售
项目阶段 | 项目阶段 | 同步项目阶段 | 文本 |  | 项目阶段
发货状态 | 发货状态 | PMS导入 | 文本 |  | 发货状态
所属行业 | 所属行业 | PMS导入 | 文本 |  | 所属行业
项目级别 | 重大项目标识 | PMS导入 | 文本 |  | 项目级别
项目类型 | 直签属性 | PMS导入 | 文本 |  | 项目类型
服务经理 | 服务经理 | 系统自动指派产生 | 文本 |  | 服务经理
项目经理 | 项目经理 | 手动指派产生 | 下拉框 |  | 项目经理 | 人员
下单代理商 | 下单代理商 | PMS导入 | 文本 |  | 下单代理商
实施方式 | 实施方式 | PMS导入 | 文本 |  | 实施方式
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 用户联系人表带入 | 超链接 |  | 超链接 | 用户联系人表
电话 | 电话 | 用户联系人表带入 | 文本 |  | 电话
产品清单信息表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序号 | 序号 | 序号 | 文本 | 表格 | 序号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 |  | 产品编码
产品型号 | 产品型号 | PMS导入 | 文本 |  | 产品型号
产品描述 | 产品描述 | PMS导入 | 文本 |  | 产品描述
项目数量 | 项目数量 | PMS导入 | 文本 |  | 项目数量
发货数量 | 发货数量 | PMS导入 | 文本 |  | 发货数量
未发货数量 | 未发货数量 | PMS导入 | 文本 |  | 未发货数量
序列号详情 | 序列号详情页面 | PMS导入 | 超链接 |  | 超链接 | 序列号详情页面

## 1.2团队成员
项目团队成员表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  |  |  | 关联数据 | 界面格式 | 内容
角色 | 角色 | PMS导入 | 下拉框 | 表格 | 项目经理 | 服务经理 | 销售代表 | 团队成员 | 用户 | 用户
姓名 | 姓名 | PMS导入 | 文本
联系方式 | 联系方式 | PMS导入 | 文本
备注 | 备注 | 填写 | 文本

## 1.1.1序列号详情
序列号详情表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 |  | 产品编码
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 |  | 产品名称
安装位置 | 安装位置 | 5.2填写 | 输入框 |  | 安装位置 | 同步硬件安装
出厂软件版本 | 出厂软件版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂conboot版本 | 出厂conboot版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂cpld版本 | 出厂cpld版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
官网版本 | 官网版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
在网软件版本分支 | 在网软件版本分支 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网软件版本 | 在网软件版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网conboot版本 | 在网conboot版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网cpld版本 | 在网cpld版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
受影响技术公告 | 受影响技术公告 | PMS导入 | 文本 |  | 技术公告编码
维保时长 | 维保时长 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保开始时间 | 维保开始时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保结束时间 | 维保结束时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
续保次数 | 续保次数 | PMS导入 | 文本 |  | 数字
配置Log | 配置Log | 设备配置时产生 | 超链接 |  | 超链接 | 配置Log详情页面

## 1.1.1.1配置Log
配置Log详情
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
Log文件 | 配置Log文件 | 自动读取或上传的Log文件 | 文件 | 按键 |  | 5.3/5.4配置信息
上传人 | 上传人 | 系统自动带入 | 文本
上传时间 | 上传时间 | 系统自动带入 | 文本

## 2.1用户联系人详情
用户联系人表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
联系人属性 | 主次联系人/页面中只显示主联系人 | 填写，PMS导入 | 文本框 | 表格 | 主联系人标识
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 姓名
电话 | 电话 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 电话
用户单位名称 | 用户单位名称 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 用户单位名称
服务等级 | 服务等级 | 根据单位带入 | 文本框 |  | 服务等级
部门 | 部门 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 部门
职务 | 职务 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 职务
操作 | 编辑，删除，失效，保存 |  | 操作按钮

## 2.2工勘、分工界面
工勘、分工界面表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  |  | 关联数据
工期要求 | 项目结束时间 | 输入 | 时间选择 | 选择框
机房供电确认 | 供电环境 | 输入 | 文本 | 多选框 | 交流电源 | 直流电源 | 多种供电方式
供电方式 | 供电方式 | 输入 | 文本 | 多选框 | 国标环境 | 欧标环境 | 其他环境
网口类型确认 | 网口类型确认 | 输入 | 文本 | 多选框 | 千兆电口 | 千兆光口 | 万兆光口 | 40G光口
机柜资源是否具备 | 机柜资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
网线资源是否具备 | 网线资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
光模块资源是否具备 | 光模块资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
是否使用原厂光模块 | 原厂光模块确认 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
上架加电是否需要原厂实施 | 分工界面 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 外包流程，超链接
是否需要导轨、托盘 | 物料界面 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 领料、外采，超链接
发货物料是否符合现场施工环境 | 物料换货 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 换货流程 | 物料选择

## 2.3需求分析
需求分析
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | [5 empty] | 关联数据
项目背景 | 项目背景 | 输入 | 文本 | 文本框
项目目标 | 项目目标 | 输入 | 文本 | 文本框
网络拓扑 | 网络拓扑 | 上传 | 文件 | 上传文件
传输现状 | 传输现状 | 选择 | 文本 | 多选框 | IPv6 | 分片 | MTU | Jumbo | 隧道 | 对话框
流量现状 | 流量现状 | 输入 | 文本 | 选择文本框 | 新建 | 并发 | 吞吐
运行业务情况 | 运行业务情况 | 输入 | 表格 | 表格 | 格式为表格，表头包含设备名称、序列号、承载业务名称、业务网段、业务重要等级、出入接口、客户侧业务负责人、备注
IP资源情况 | IP资源情况 | 输入 | 文本 | 文本框 | 管理IP | 公网IP资源
冗余备份要求 | 冗余备份要求 | 输入 | 文本 | 文本框
本机防护要求 | 本机防护要求 | 输入 | 文本 | 文本框
运维管理要求 | 运维管理要求 | 选择 | 文本 | 多选框 | 带内管理 | 带外管理 | SNMP | UMC | 第三平台 | 堡垒机
下载工程交底书 | 下载工程交底书 | 根据设备种类自动产生 | 文件 | 文件 | [6 empty] | 下载超链接

## 3.1制定施工计划
工期表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
合同验收时间 | 验收时间 | PMS导入 | 时间 | 文本框 | 同步时间 | 项目类型：直签
工期要求 | 项目结束要求时间 | 填写 | 时间 | 文本框 | 填写时间
项目施工计划表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
到货签收 | 到货签收 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写
硬件实施 | 硬件实施 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间
设备配置 | 设备配置 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间
业务联通 | 业务联通 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间
割接-上线 | 割接-上线 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间
初验 | 初验 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写
终验 | 终验 | 输入 | 时间 | 文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写
如工期要求离当前时间已不足3个月，在填写割接-上线及所有前序动作的时间时，提示：当前项目工期紧张，请与详细落实好工期计划，并与客户确认！
如工期要求离当前时间已不足3个月，且此时仍发货状态为未发货，或者部分发货，提示：当前项目工期紧张，请与销售确认发货时间。并增加是否要发起CRM发货提醒流程。
施工阶段超期的项目，在项目主页面中单独体现，同时超期项目的项目阶段文字标红
选择完成后点击提交审核，推送到服务经理钉钉进行审批，仅服务经理可修改计划

## 4.1编写实施方案
字段 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 数据关联
是否已有客户方案 | 判断是否已有客户方案 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用上传按钮进行方案上传 | 否，则进入下一步
项目背景 | 项目背景 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 工前准备项目背景模块内容 | 引用工前准备项目背景模块内容
项目目标 | 项目目标 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 工前准备项目目标模块内容 | 引用工前准备项目目标模块内容
项目团队 | 项目团队成员 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：角色、姓名、联系方式、备注 |  | 1.2团队成员
项目清单 | 项目产品清单 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：序号、产品编码、产品型号、产品描述、项目数量、发货数量、未发货数量、序列号 |  | 1.1产品信息清单
项目进度计划 | 项目进度计划 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：节点、日期时间 |  | 3.1施工计划
现网拓扑图 | 现网拓扑图 | 上传 | 文件 | 文件选择框 | 上传按钮 |  | 调用文件选择框进行本地文件上传
现网资源确认 | 现网资源确认 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 工勘、分工界面信息 | 引用工勘、分工界面确认信息
建设后拓扑图 | 建设后拓扑图 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用上传按钮进行拓扑图上传 | 否，则引用2.3需求分析中3网络拓扑
设备部署位置规划 | 登记设备部署物理位置 | PMS导入/填写 | 文本 | 表格 | 表头：设备类型、设备序列号、设备名称、设备安装位置 | 引用1.1.1序列号中的设备类型、设备序列号作为已知信息表格，剩余列【设备名称、设备安装位置】手动录入
设备接口互联规划 | 设备接口互联规划 | 上传/输入 | 文本 | 表格 | 表头：表头包含本端设备、本段接口、对端接口、接口类型、线缆或光模块型号、备注
设备IP地址与vlan规划 | 设备IP地址与vlan规划 | 上传/输入 | 文本 | 表格 | 表头：设备名称、接口、ip地址、掩码、VRRP地址（若有）、网关、备注
软件版本 | 软件版本 | PMS导入/填写 | 表格 | 表格 | 表头：设备类型、设备序列号、软件版本、备注 | 引用1.1.1序列号中的设备类型、设备序列号作为已知信息表格，剩余列【软件版本、备注】手动录入
网络配置脚本 | 网络配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
业务模块功能配置脚本 | 业务模块功能配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
高可用配置脚本 | 高可用配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
全量配置脚本 | 全量配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
硬件实施 | 是否涉及硬件实施 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用硬件时候规范模板内容 （按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 与客户一同进行开箱验货，验货清单双方签字确认。进行项目XX产品的安装、调试工作，需遵循一下规范。 施工环境检查规范 施工开始前，应根据设计要求对施工现场条件进行全面检查。 机房的插座数量和容量负荷设计要求，且安装工艺良好，满足使用要求。 机柜的空间容量应满足实施、扩容需求，且安装工艺良好，满足使用要求。 机房电源已接入，满足设计和施工要求。 机房的防震应符合设计要求。 机房应提供可靠的接地设置，接地电阻值应符合集成设计要求。 产品安装规范 严格按照设计平面布置要求安装主设备及走线等设备和器材。 设备上架之前不需确认机柜空间。详见施工环境检查规范。 设备上架时应平直、流畅，如有滞涉感，应检查机柜或者设备是否损坏，切忌使用蛮力安装。 设备应固定在机柜上，特定设备应放置在托盘上并固定。螺丝应安装完整，不宜只进行对角线安装。 设备电源接入应符合设计要求。 设备布线应符合综合设计要求。 设备接地应符合设计要求。 设备风扇不得遮挡，屏蔽。保证通风良好。 设备之间应留有一定间隔，保证设备散热。 设备搬运时应小心谨慎、轻拿轻放，避免刮碰。 设备供电规范 设备保证独立的设备由独立的配电保护装置，配置保护开关应大于后级用电设备的保护开关。 设备确认提供的工作电压、频率与设备标识的输入电压、频率是否相符 设备确认电源接线正确。如：直流电源正（+），负（-）不能接反。交流电源线火线（L），零线（N），保护地线（PE）接线正确。 设备为避免受电击的危险，在设备工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要随意打开设备机壳。 设备请不要将不防水的设备或外置电源放在水边或潮湿的地方，并防止水或湿气进入设备或电源内部。 | 否，则进行下一步
软件调试 | 软件调试
业务配置 | 业务配置 | PMS系统带入 | 文本 | 文本框 | 需求分析运行业务情况 | 调用2.3需求分析运行业务情况，可修改
质量保障方案 | 质量保障方案 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 # 质量保障方案 为保障【项目名称】整体实施质量，本项目建立全流程、分阶段质量管控体系，覆盖前期筹备、设备供货、现场实施、调试验收、交付运维全环节，严格遵循合同要求、行业规范及建设单位相关管理标准开展质量管控工作。 1. 前期物资质量管控 所有进场硬件设备、辅材均严格按照采购清单、技术参数进行到货验收，核对设备型号、序列号、出厂合格证、检测报告；开箱查验设备外观无破损、配件齐全，对不合格、型号不符、存在硬件瑕疵物资立即隔离登记并启动退换流程，杜绝不合格设备投入现场施工。所有线缆、机柜、电源等辅材均选用符合国标规格产品，进场前统一抽检，从源头把控硬件物资质量。 2. 现场施工过程质量管控 实施人员均具备对应硬件部署作业资质，进场前统一开展技术交底与质量规范培训。现场施工严格执行机房标准化作业要求，规范设备上架固定、强弱电分离布线、线缆标识、接地防护、线路绑扎等工序，全程落实成品保护，防止设备划伤、短路、线路虚接等质量缺陷。安排专职质量监督员随工巡检，每道工序完工后先自检、再互检，关键点位、核心设备安装完成后联合甲方现场人员共同复核，工序不合格不得进入下一阶段施工。 3. 调试与测试质量管控 硬件安装完成后逐台开展通电自检、硬件部件检测、链路连通测试，整套架构部署完成后进行全系统联调、压力试运行，持续观察设备运行温度、负载、告警状态，完整记录各项测试数据，形成标准化测试文档。针对调试中发现的硬件兼容、链路不通、性能不达标等质量问题纳入问题台账，限期整改、复测销项，所有指标满足设计方案及业务运行要求后方可进入验收阶段。 4. 验收交付质量管控 项目竣工后完整整理全套竣工资料，保证台账、图纸、测试记录、变更单据、验收表单内容真实、数据完整、签字手续齐全。组织双方开展分项验收与整体竣工验收，逐项核对建设内容、设备数量、施工工艺、运行效果；验收提出的整改项建立闭环跟踪机制，全部整改验证通过后完成交付，不遗留质量隐患。 5. 售后长效质量保障 交付质保期内定期开展现场巡检，提前排查硬件老化、供电隐患、性能衰减等潜在质量风险，出具巡检分析报告；建立故障快速处置通道，硬件故障及时提供备件更换、现场维修服务。同时建立项目质量复盘机制，记录施工、调试阶段出现的质量问题，优化后续同类项目实施标准，持续提升项目建设整体质量水平。
风险管控与应急预案 | 风险管控与应急预案 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改## 一、风险管控措施 本项目实施全过程实行全维度风险识别、分级管控机制，项目启动阶段组织实施、技术、商务人员联合开展风险排查，梳理物资供货、现场环境、施工安全、工期进度、软硬件兼容、人员配合、变更调整等各类潜在风险，建立项目专项风险台账，对风险划分为一般、较大、重大三个等级，逐项明确风险诱因、影响范围、防控责任人、前置预防措施及风险预警标准。 实施过程中实行常态化风险巡查，每日同步现场施工、设备到货、甲方配合等关键信息，若出现风险苗头第一时间预警处置；针对高等级风险制定专项前置防控方案，提前储备备用设备、备用辅材、应急技术人员资源，从源头降低风险发生概率。项目发生需求、施工范围、现场条件变更时，同步开展变更风险评估，评估通过后方可执行变更，避免因调整带来工期延误、实施质量不达标等衍生风险，所有风险处置过程同步记录归档，做到风险可追溯、可管控。 ## 二、应急处置预案 针对项目实施及试运行阶段常见突发状况制定标准化应急预案，覆盖设备到货延误、现场供电中断、机房施工安全事故、硬件设备故障、链路大面积中断、施工点位条件不达标、工期滞后、现场冲突协调等突发事件，明确各类突发情况的上报流程、人员分工、处置步骤、恢复验证标准。 1. 物资供货应急：若设备供货延迟，协调厂商加急发货，同步调配备用同款设备临时进场，调整现场施工顺序，最大限度降低对整体工期影响； 2. 现场环境应急：遇机房断电、接地不达标、机柜空间不足等问题，立即暂停施工，协同建设单位现场整改优化，整改完成复核无误后恢复作业； 3. 设备故障应急：现场开箱损坏、调试硬件故障时，第一时间隔离故障设备，启用备用设备保障施工推进，同步走设备退换、备件补发流程； 4. 施工安全应急：现场出现触电、设备倾倒、线路起火等安全问题，立即切断电源、停止作业，开展现场应急处置并同步上报双方项目负责人； 5. 系统运行应急：项目调试或试运行期间发生整体链路中断、设备宕机等故障，技术人员快速排查定位问题，切换备用链路/备用设备，快速恢复硬件环境正常运行。 所有突发事件处置完成后，组织双方人员现场复核运行状态，确认隐患彻底消除后方可恢复正常施工或业务试运行，同步填写应急处置记录，复盘问题根源优化风险防控措施，保障项目全过程平稳推进。
运维交付与售后服务 | 运维交付与售后服务 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 # 运维交付与售后服务 项目硬件及系统实施完成并通过整体验收后，我方完成完整运维交付工作，向建设单位移交设备台账、布线图纸、软硬件操作手册、账号配置清单、故障处置流程等全套运维资料，并对现场运维人员开展实操交底培训，讲解设备日常巡检、基础故障排查、开关机维护、链路检查等常规操作，确保甲方人员具备独立基础运维能力。 项目交付后启动标准化售后服务保障机制，设立专属项目对接人，提供线上远程技术支持与现场上门服务通道。针对硬件故障、系统异常、网络链路故障等问题建立分级响应机制，区分一般、重大故障明确响应到场时限，及时开展设备检修、备件更换、问题排查修复工作。服务周期内定期提供设备巡检服务，提前排查供电、硬件损耗、运行告警等潜在隐患，出具巡检报告；同时提供软硬件技术咨询、配置优化、扩容改造方案支撑等增值服务。质保期满后可协商签订持续运维服务协议，持续保障整套项目设备长期稳定、安全运行。
项目问题闭环与文档归档 | 项目问题闭环与文档归档 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 #项目问题闭环与文档归档 项目全周期建立问题闭环管理机制，针对需求偏差、现场实施故障、软硬件适配异常、客户提出的整改意见等各类问题统一登记至项目问题台账，明确问题描述、责任人员、整改时限、处置方案及验证标准。问题发现后第一时间组织相关技术、实施、对接人员协同处置，完成整改后由双方人员现场复核验证，确认问题彻底解决后方可签字销项；对跨周期、高风险疑难问题建立专项跟踪机制，定期同步整改进度，直至完全闭环，杜绝遗留问题带入验收及交付阶段。 同步落实全流程文档标准化归档工作，项目前期勘测资料、实施方案、设备清单、变更签证、现场施工记录、测试报告、问题整改单、验收资料、操作手册、设备台账等纸质及电子资料分类整理、统一编号，做到内容完整、数据真实、签字齐全。项目实施各阶段资料随工作进度同步收集整理，阶段性完工后完成阶段性归档，项目整体竣工交付前完成全套资料汇总装订，电子文档同步备份存档，建立清晰目录便于查阅调取，完整留存项目建设全过程依据资料，满足项目验收、后期运维追溯、审计核查等相关要求。
培训目的 | 培训目地 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为：（按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 通过系统化现场培训，使客户运维人员熟练掌握设备日常操作、状态巡检、基础配置、常见故障排查与应急处理，具备独立运维能力，保障系统长期稳定运行。
培训内容 | 培训内容 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为：（按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 (1)项目整体架构讲解:项目建设目标、网络拓扑、设备部署、业务链路说明。 (2)设备基础操作:Console / Web / SSH 登录方式;设备指示灯、电源、风扇状态判断;配置查看、保存、备份、导入导出。 (3)日常运维与巡检：日常巡检标准流程;端口状态、链路通断、CPU / 内存 / 温度查看\日志查询、告警识别、故障定位。 (4)业务配置实操：接口、VLAN、路由、安全策略基础配置、HA 高可用状态查看、主备切换检查、业务不通基础排错步骤。 (5)常见故障处理：设备无法登录、端口不 UP、业务不通、链路闪断、丢包、异常流量、硬件故障初步判断与上报流程。 (6)安全规范与账号管理：密码修改、权限划分、设备操作安全注意事项。
400热线 | 400热线 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 迪普科技设有7*24小时客户服务热线，向合同客户提供全天候无间断的技术支持、故障申报、设备硬件更换/维修、培训需求、服务政策以及产品咨询等服务。迪普科技客户服务热线：400-610-0598（固定电话客户）
现场服务 | 现场服务 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 对于购买我司原厂服务客户，当客户申报的设备故障在客户提供必要的配合后，通过远程技术支持方式无法确诊时，迪普科技将根据故障级别安排经验丰富的工程师赴现场提供现场支持。现场技术支持包括现场的故障诊断，设备配置与调试，以及紧急情况下的备件现场更换。
软件更新 | 软件更新 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 在服务有效期内，客户可以获取并使用所购设备的主机软件更新或软件补丁，如BUG修补文件，新版本的主机软件，以及该软件配套的文档资料。客户获得软件后，将享有与原有软件相同的许可权利。 具有特殊功能并单独销售的主机软件不在提供范围以内。进行License控制与销售的软件产品，如网管软件、计费软件等，只提供软件补丁，不提供新的License或新版本的软件本身。
网站论坛 | 网站论坛 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 迪普科技网站和论坛提供了大量的产品和技术资料，如产品说明书、组网案例、经验汇总等。同时迪普服务论坛汇集了大量专家和技术爱好者，随时准备与客户交流。 杭州迪普科技股份有限公司网站：http://www.dptech.com
保存&生成方案 | 保存&生成方案 |  |  | 按钮 | 保存&生成方案按钮
下载 | 下载生成的实施方案 |  |  | 按钮 | 下载方案按钮
提交审核 | 提交生成的审核方案 |  |  | 按钮 | 提交审核按钮

## 5.1到货签收
到货签收单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
上传到货签收单 | 上传上传到货签收单 | 提交文件 | 文件上传 | 按键 | 上传到货签收单 | 6.4交付件页面

## 5.2硬件安装
硬件安装
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 |  | 产品名称
安装位置 | 安装位置 | 需求分析自动带入，可支持修改 | 文本 |  | 安装位置 | 2.3需求分析
上传照片 | 设备安装图片 | 上传

## 5.3配置调试
配置调试
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
设备Log存储位置 | 设置log读取路径 | 文件上传 | 本地上传 | 按键 | 设置log读取路径
上传Log | 上传log文件 | 文件上传 | 本地上传 | 按键 | 上传log文件

## 5.4业务联调
设备登录信息
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  | 关联数据
设备名称 | 临时命名 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 临时命名
设备IP | 设备IP | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 设备IP
登录用户名 | 登录用户名 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 登录用户名
密码 | 密码 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 密码
登录方式 | 登录方式 | 选择 | 文本 | 文本单选框 | SSH | Telnet | 串口
端口号 | 端口号 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 端口号
波特率 | 波特率 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 波特率
一键收集配置信息 | 调用工具 |  | 文本 | 按键 |  |  |  | 配置收集工具
设备清单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
设备型号 | 设备型号 | PMS导入 | 文本 | 表格
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格
运行业务描述 | 运行业务描述 | 手动填写 | 文本 | 文本框 | 运行业务描述

## 5.5割接上线
本页面仅显示割接上线流程超链接
字段名 | 启动割接上线按钮
字段数据示例 | 发起流程（前期流程未完成，则按钮失效）

## 6.1现场培训
推送现场培训记录
工程名称 | 自动填写
客户联系人 | 自动填写 | 客户联系电话 |  | 自动填写
培训类型 | □技术原理类 □产品运维类 □其它
培训时间 | 年 月 日
培训工程师 | 自动填写
培训内容 | 手动填写
下栏内容由客户方培训人员填写
客 | 培训工程师技术水平及表达能力 |  | □很好 □良好 □一般 □差
户
意 | 培训内容及培训讲解效果 |  | □很好 □良好 □一般 □差
| 培训满意度 |  | □非常满意 □较满意 □一般 □差
见 | 综合意见：
签字：
日期： 年 月 日

## 6.2满意度调查
推动下表完工证明：
项目名称* | 自动带入
用户单位 | 自动带入
合同号* | 自动带入 | 工程服务类型* |  | 工程实施□ 工程督导□
迪普工程师 | 自动带入 | 联 系 方 式 |  | 自动带入
工程服务内容 | 于______年___月____日完成到货验收 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成设备硬件安装和软件调测 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成业务上线/割接且业务测试正常 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成产品维护现场讲解和培训 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 工程文档、工程帐号和密码已移交客户，并协助客户修改帐号和密码 |  |  | □是 □否 □不涉及
设备类型
和数量
完工日期 | 年 月 日
甲方签章： |  |  | 服务方签章：
日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日
满意度调查表：
尊敬的客户：
非常感谢您对本次工程实施的大力支持！为进一步提升我们的服务水平及提供更优质量的服务，请您对本次工程实施情况给予评价，谢谢。
项目名称 | 自动带入
评 价
调查项目 | 调查内容 | 很满意100 | 满意80 | 一般60 | 不满意40 | 很不满意0 | 备注
工程质量 | 总体工程质量
设备安装规范
工程交付及时性
产品质量 | 功能完善性
稳定、可靠性
服务质量 | 实施人员服务意识及配合度
问题响应及时性
实施人员技术水平
工程培训讲解效果
工程文档完整性
是否有意愿再次购买我司设备 | 是□ 否□ 其它_____________
对本公司提供产品质量的意见
对本公司提供服务质量的意见
甲方签章： 联系方式：
年 月 日
服务方签章： 年 月 日

## 6.3初验&终验
上传验收单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
上传初验 | 上传初验 | 输入 | 文件 | 上传文件 |  | 6.4查看交付件
上传终验 | 上传终验 | 输入 | 文件 | 上传文件 |  | 6.4查看交付件

## 6.4查看交付件
查看交付件
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
到货签收单 | 5.1上传后的到货签收单可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
实施方案 | 由编写实施方案阶段产生的最终实施方案 | 同步 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
初验报告 | 6.3上传后的初验报告可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
终验报告 | 6.3上传后的终验报告可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
现场培训记录 | 由推送客户签字后回传的现场培训记录产生 | 导入 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
满意度调查报告 | 由推送客户签字后回传的满意度调查产生 | 导入 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载